**Технічне завдання**

**Перевірки маршруту «Вишиваний Шлях»**

Мета:

Фізично перевірити онлайн версію маршруту «Вишиваний Шлях» ([*завантажити карту маршруту*](https://www.google.com/maps/d/edit?mid=z_kzSwIcFwFI.k-GqKCKGOrds))

Коли:

Фізична перевірка маршруту в кожній із областей, через які проходить маршрут, має бути здійснена до 1 червня 2015.

Яким чином:

Для фізичної перевірки всього маршруту (від Ужгорода до Харкова) створено 10 команд, по одній в кожній із 10-ти областей, через які проходить Вишиваний Шлях, а саме: Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Полтавській, Харківській. Кожна з 10-ти команд відповідальна за перевірку маршруту у своїй області. Початок та кінець частини маршруту, що проходить в конкретній області, рахується від центральної площі населеного пункту, найближчого до кордону суміжних областей. Це має забезпечити максимально точну склейку GPS треку всього маршруту.

Завдання. Що потрібно зробити:

1. Фізично перевірити маршрут на предмет можливості проїзду по ньому на велосипеді (якщо на деяких ділянках необхідно буде пройтись пішки, то це допустимо);
2. Відкоригувати маршрут в разі необхідності (якщо прокладений онлайн маршрут по факту пройти, або проїхати неможливо, то необхідно знайти альтернативну найближчу до маршруту дорогу. Надавати перевагу ґрунтовим дорогам, а не асфальтовим);
3. Записати GPS трек маршруту за допомогою професійного обладнання - GPS навігатора (смартфоном чи планшетом це робити не можна, оскільки трек не буде коректним. Окрім цього смартфон дуже швидко розрядиться);
4. Описати рекомендації щодо проїзду маршруту на складних ділянках, а саме оцінити рівень складності подолання ділянок маршруту;
5. Перед виїздом на маршрут слід розбити його на етапи, тобто ділянки маршруту, які ви плануєте долати за день, та попередньо надіслати його організаторам проекту. Також варто завчасно переглянути маршрут, який ви будете перевіряти, та відшукати на ньому, або поруч з ним, цікаві туристичні місця та об’єкти для відвідування. Надзвичайно важливим є також завчасно спланувати де ви будете зупинятися на ночівлю.
6. Зібрати інформацію (опис, контакти, фото/відео, або ж лінки на цю інформацію в інтернеті) про наявну на маршруті, або поруч з ним, туристичну інфраструктуру:

a.) місця для ночівлі (хостели, бюджетні готелі, приватні садиби, кемпінги та інші місця, де можна зупинись переночувати);

b.) туристичні об’єкти (пам’ятки архітектури чи природи, музеї, замки/фортеці і т.п.)

Вся зібрана інформація буде використана для наповнення веб-сайту маршруту, мобільного додатку та включена до друкованого путівника маршруту. *Форма для збору інформації додається.* Особливо бажане спілкування з місцевими жителями, оскільки вони можуть розповісти про місцеві красоти та цікавинки.

1. Під час перевірки маршруту просимо максимально притримуватись затвердженого онлайн [маршруту проекту](https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z_kzSwIcFwFI.k-GqKCKGOrds)
2. Всю зібрану інформацію, матеріали, рекомендації, GPS трек передати менеджеру проекту Олександрі Ковальчук (tel.: +38 (063) 812-91-18, e-mail: ornament.way@gmail.com) після перевірки маршруту, але не пізніше 1 червня 2015.

Основні вимоги до перевірки маршруту:

1. Маршрут має проходити переважно через сільську місцевість, стежки, ґрунтові дороги та дороги місцевого значення.
2. Маршрут має проходити через максимальну кількість цікавих туристичних об’єктів, рекомендованих до відвідування та охоплювати гарні краєвиди.
3. На маршруті має бути максимальна кількість необхідної туристичної інфраструктури. Особливе значення надається місцям для ночівлі (хостели, бюджетні готелі, приватні садиби, кемпінги).
4. Можливість зупинитися на ночівлю приблизно через кожні 20-30 км. маршруту.

Хто потрібен:

Активісти та волонтери, бажаючі долучитись до фізичної перевірки маршруту «Вишиваний Шлях» згідно умов та завдань цього технічного завдання (ТЗ).

Хто має бути в команді:

На нашу думку, для ефективного виконання завдання, команда може складатись із 3-4 осіб:

1. професійного велосипедиста - провідника велосипедних турів;
2. велосипедиста, який вміє професійно записувати GPS трек маршруту;
3. фото/відео оператора, який зніматиме матеріал про туристичну інфраструктуру та об’єкти;
4. туристичного блогера, який збиратиме текстову інформацію та описуватиме туристичну інфраструктуру та об’єкти.

Це є лише нашою рекомендацією щодо формування та оптимальної кількості учасників групи для перевірки маршруту. Кожен з членів команди має у своєму розпорядженні велосипед.

Контакти:

**Анатолій Циркун**, координатор проекту

tel.: 067-769-86-58

e-mail: tsyrkun.a@gmail.com

**Олександра Ковальчук**, менеджер проекту

tel.: 063-812-91-18

e-mail: ornament.way@gmail.com

Сторінка «Вишиваного Шляху» в Facebook: <https://www.facebook.com/VyshyvaniyShlyakh>